## Slide 1: Kmitočtový a časový plán přechodu na šíři kanálu 8,33 kHz
Ing. Jiří Valenta
Ministerstvo dopravy
odbor civilního letectví

## Slide 2: Rekapitulace, právní rámec
Nařízení EU 1079/2012, 16. 11. 2012
Od 16. 11. 2013 nová zařízení, nový kmitočtový příděl 25/8,33 kHz, týká se leteckých a letadlových stanic a letadel poprvé registrovaných v EU
Po 31. 12. 2017 musí všechny letadlové stanice komunikovat 25/8,33 kHz
Po 31. 12. 2018 až na výjimky komunikace jen v 8,33 kHz (armáda, offsetové kmitočty)
Předpokládá se obměna stávajících zařízení na letištích a v letadlech

## Slide 3: Rekapitulace předchozích kroků
Postupná výměna vysílacích a přijímacích zařízení na letištích (letecká stanice) a na palubách letadel (letadlová stanice)
Vydán oběžník AIC C 2/13, 2 FEB 13
Od roku 2013 informování na seminářích ŘLP
V roce 2015 prezentován k diskusi časový a prostorový plán přechodu, drobné korekce plánu
Termíny přechodu 9. 11. 2016 30. 3. 2017 10. 11. 2017

## Slide 4: Současná situace - co nás čeká
Zveřejněn kmitočtový a časový plán přechodu letecký oběžník AIC A 8/15, 26 NOV
Kmitočty je nutno mezinárodně koordinovat
Možné změny v kmitočtech, podle situace koordinace, nutná změna – rušení (LKKB) užití kmitočtů na jednotlivých letištích VL, přírůstek LKUL, LKZD, Kejžlice, Benice úbytek Ramš -> 125,825
Oprava Sazená, doplnit Teplice/SLZ 122,400 MHz -> 122,410
Skutečně užívané kmitočty AIP, VFR příručka

## Slide 5: Administrativní záležitosti
Mezinárodní koordinace, zápis nejdříve 12 měsíců před datem uvedení do provozu, platnost zápisu 12 měsíců - > uvedení do provozu, zápis do mezinárodní databáze, provozovaný kmitočet
I když je stávající kmitočet užívaný, mohou nastat administrativní problémy
Nutné vydání Individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů letecké pohyblivé služby (IO) ČTÚ
Nutná změna v AIP, VFR – publikace, LIS

## Slide 6: Administrativní záležitosti - termíny
MD provede mezinárodní koordinaci – zahájení 12 měsíců před termínem přechodu (TP)
Po úspěšné mezinárodní koordinaci MD zašle provozovateli zařízení (PZAŘ) osvědčení o koordinaci – zrušení osvědčení na 25 kHz, předpoklad 6 měsíců před TP, termíny k níže uvedeným krokům budou v průvodním dopise
PZAŘ požádá o zveřejnění nového kmitočtu, 3 měsíce před TP, termíny viz AIC C 8/15 19 MAR
Ke zvládnutí přípravy podkladů podat žádost dříve

## Slide 7: Administrativní záležitosti - termíny
PZAŘ požádá ČTÚ o vydání IO na nový kmitočet, 2 měsíce před TP
ČTÚ vydá nové IO, vzhledem k úřední změně kmitočtu, není změna zpoplatněna (§ 8, odst. 2, písmeno b), zákona 634/2004 Sb.), týká se pouze změny kmitočtu – další změny zpoplatněny
IO oprávnění bude vydáno do 30 dnů po podání žádosti na ČTÚ
PZAŘ bude na přechodnou dobu držitelem 2 oprávnění (jeden poplatek), po datu přechodu na 8,33 kHz nutno IO znějící na 25 kHz vrátit, jinak budou obě IO zpoplatněna a to i v případě nepřevedení na 8,33

## Slide 8: Termíny přechodu
Podle AIC A 8/15 10. 11. 2016 30. 3. 2017 9. 11. 2017
Termíny podání – bude v průvodním dopise
TP | LIS | ČTÚ
10. 11. 2016 | 26. 9. 2016 | 1. 10. 2016
30. 3. 2017 | 9. 2. 2017 | 20. 2. 2017
9. 11. 2017 | 20. 9. 2017 | 1. 10. 2017

## Slide 9: Přeladění
Změna kmitočtu je stanovena na příslušný den v 00 hodin UTC, tedy pro ČR to bude + 1 hodina v případě zimního času, nebo +2 hodiny v případě letního času 10. 11. 2016 změna v 01 hodin platného času, jedná se o zimní čas 30. 3. 2017 změna v 02 hodin platného času, předpokládá se platnost letního času 9. 11. 2017 změna v 01 hodin platného času, jedná se o zimní čas

## Slide 10: Fyzické přeladění
Letiště VL jsou letiště IFR, tedy se předpokládá, že letiště je v noci uzavřeno, přeladění - den před přeladěním provoz s šíří kanálu 25 kHz - v den TP ráno před zahájením provozu bude stanice přeladěna na kmitočtový kanál v 8,33 kHz
Pro letiště VL to prakticky znamená v den TP zahájení provozu s šíří kanálu 8,33 kHz 30. 3. 2017 9. 11. 2017

## Slide 11: Zasílání osvědčení
Osvědčení bude doporučeně zasláno na adresu letiště, plochy SLZ uvedené v AIP, VFR příručce, nebo v Databázi letišť (plochy SLZ)
Je-li letiště držitelem datových schránek, bude Osvědčení zasláno prostřednictvím DS
Předpokládá se aktuální stav adres ve výše uvedených dokumentech, prosím o kontrolu údajů a provedení změny, je-li třeba
Zaslání na jinou adresu je možné, nutno požádat na e-mailovou adresu jiri.valenta@mdcr.cz

## Slide 12: Údaje podle předpisu L15
Podle zjištění MD a LIS mnohé údaje v AIP a VFR příručce jsou neaktuální a neodpovídají požadavkům Leteckého předpisu L15
Probíhá revize AIP z hlediska aktuálnosti informací a údajů v AIP obsažených, soulad s předpisem L15
Totéž žádám pro VFR příručku, opravy zaslat přímo na LIS
Nejčastější nedostatky - v kontaktních osobách a telefonních číslech

## Slide 13: Technické otázky
Po přeladění budou provozované kmitočty s šíří kanálu 25 kHz i 8,33 kHz
Šíře kanálu 8,33 kHz – kmitočty letišť (zóna ATZ)
Šíře kanálu 25 kHz – kmitočty pracující v offsetu – pokrytí prostorů, zejména v nízkých výškách (služba FIC, SNS)
Letecká stanice na letišti – jen s šíří kanálu 8,33 kHz
Letadlová stanice musí být schopna komunikovat s šíří kanálu 25 kHz a 8,33 kHz

## Slide 14: Technické vybavení
Letecká stanice musí zásadně pracovat s šíří kanálu 8,33 kHz, nelze po termínu přeladění použít kmitočet s šíří kanálu 25 kHz
Pokud jsou na letištích letecké stanice jen s šíří kanálu 25 kHz - do termínu přechodu je bezpodmínečně nutná jejich výměna
Letadlová stanice musí být schopna pracovat s šíří kanálu 8,33 kHz a i s šíří kanálu 25 kHz
Let na letiště s 8,33 s letadlovou stanicí s šíří kanálu jen 25 kHz není možný, problém s komunikací

## Slide 15: Offset
Pro pokrytí prostorů, které není možno pokrýt z jednoho místa => využití více vysílačů s posunutou nosnou v rámci šíře kanálu 25 kHz
Takto může být využito až 5 vysílačů – komunikace zásadně s šíří kanálu 25 kHz
Letecký předpis L10/III, část II - Dodatek
V ČR kmitočty FIC, VOLMET, SNS
Letadlová stanice musí být vždy schopna komunikovat s kanálem 25 kHz i 8,33 kHz
Ofsetové kmitočty, viz AIC A 8/15

## Slide 16: Způsob ladění
Kmitočet s šíří kanálu 25 kHz rozdělen v 8,33 kHz na tři kmitočty
Ladění, viz Letecký předpis L10/V
Kmitočet 25 | Kmitočet 8,33 | kanál
123,000 | 123,000 | 123,005
 | 123,00833 | 123,010
 | 123,01666 | 123,015
123,475 | 123,475 | 123,480
 | 123,48333 | 123,485
 | 123,49166 | 123,490

## Slide 17: Naladění kanálu
MD vydává osvědčení, ladí se kanál uvedený pod A2 v Osvědčení Toto ladím na zařízení
A | Zkoordinovaný rádiový kmitočet | 
A 1 | Kmitočet | 123,4833 MHz
A 2 | Kmitočtový kanál | 123,485
A 3 | Druh vysílání | 6k00A3E
A 4 | Šíře kanálu | 8,33 kHz

## Slide 18: Formulář IO na ČTÚ
Nová struktura stránek ČTÚ
Formuláře na adrese www.ctu.cz/formulare
Vyplnění formuláře je podporováno Software 602 možné jeho stažení a instalace
Bod 3 zkoordinované kmitočty [MHz] - vyplnit údaj uvedený v bodě A1 Osvědčení, kanál - vyplnit údaj uvedený v bodě A2 Osvědčení volací znak – vyplnit údaj uvedený v bodě A5 osvědčení
Bod 6 vyplnit údaje uvedené v bodě B2 - E vyplnit údaje uvedené v bodě B3 – N
Pozice antény na letišti – vztažný bod letiště, není-li jinak

## Slide 19: Komunikace
V rámci komunikace sdělovat kmitočet na 5 desetinných míst složité – možný zdroj chyb z důvodu opakování stejných číslic
Komunikační zařízení v rámci ladění reflektuje kmitočet/25 kHz a kanál/8,33 kHz
Odpadá nutnost přepínání šířky mezi 25 kHz a 8,33 kHz
Příkaz 125,000 => kmitočet 125,000 kHz – 25 kHz
Příkaz 125,005 => kmitočet 125,000 kHz – 8,33 kHz

## Slide 20: Poznámky
Složitá administrativní operace, nutná maximální spolupráce všech zúčastněných
Úspěch bude záviset hlavně na PZAŘ
Přes vysoké finanční nároky, přínos – minimalizace rušení u kmitočtů NA
Celý proces přechodu pod dohledem EU a EUROCONTROL - letecký oběžník AIC A 8/15 - monitoring - sledování postupu přeladění AIP, VFR příručka
V ČR sleduje ČTÚ – monitoring a ÚCL

## Slide 21: Prosba
Podle stránek FAI – rok 2017 proběhne mistrovství světa, mistrovství Evropy na letištích Zbraslavice 17.5. – 4. 6. 2017 Moravská Třebová 20. 7. – 6. 8. 2017 Chotěboř 3.8. – 13. 8. 2017
Pro tyto akce je potřeba dalších kmitočtů?
Je nejvyšší čas tyto potřeby řešit, kolik kmitočtů a s jakou šíří kanálu
Kmitočtový příděl podléhá mezinárodním postupům, které nejde obejít, časově náročné
Prosím o kontakt výše zmíněných letišť

## Slide 22: Přidělení kmitočtu
Vždy nutná mezinárodní koordinace, časová možnost koordinace leden až polovina dubna polovina června až konec září v ostatní dobu freezing period, proces BP
Pro dané akce je nutno hledat kmitočty, komplikovaná doba, přechod na 8,33, potřeba separátních ujednání, využití kmitočtových jednání
Rozhodně nemohu přidělit nějaké kmitočty hned, žádné nemám k dispozici

## Slide 23
Ing. Jiří Valenta
Ministerstvo dopravy
Odbor civilního letectví
Tel. 225 131 216
e-mail. jiri.valenta@mdcr.cz